## CRONOGRAMA
Data de elaboração do cronograma: 18/06/2020
OBRA: REFORMA LABORATÓRIO SEMENTES E SOLOS
Endereço: FAZENDA FELEOS UNIFIMES - MINEIROS - GO
Tipo de Intervenção: Reforma |  | Área: 249,60 m²
Uso exclusivo
Analisado por: | [7 empty] | Em: ______/______/_______
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | VALOR DOS | PESO
|  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 6161.3023 | 6.484%
02 | ALVENARIAS | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100% | 4023.4983 | 4.234%
03 | ELÉTRICA | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 2540.4766 | 2.674%
04 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 2493.3973 | 2.624%
05 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 2495.1431 | 2.626%
06 | COBERTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 50632.459 | 53.29%
07 | FORROS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 6783.3857 | 7.139%
08 | PISOS | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 1408.3651 | 1.482%
09 | PINTURA | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 16143.8276 | 16.99%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2336.3478 | 2.459%
[8 empty] | 95018.2029 | 100%
| VALOR FINAL DA PARCELA | 20743.1905 |  | 34081.8302 |  | 40193.1822 |  | 95018.2029
| VALORES ACUMULADOS | 20743.1905 |  | 54825.0207 |  | 95018.2029 |  | 95018.2029
| VALORES COM BDI (20,86%) | 25070.22 |  | 41191.3 |  | 48577.48 |  | 114839
________________________________________
Eng Civil Antônio Célio Machado Júnior
Crea 506.241.146-8/D SP