## ORÇAMENTO
|  | ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO | [5 empty] | Fl. 01/03
OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO DIREITO-FIMES (FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS) 1ª ETAPA
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21, SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO
|  | Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área (m2): |  | 749.42 |  | BDI (%): 20,00%
BLOCO DIREITO
Elaborado por: Eng. Civil PAULO BORGES DA CUNHA NETO CREA NR 108047/D-GO
tab. SINAPI (encargos / mao-de-obra) | tab. SINAPI (insumos) | REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: RELATÓRIO SINTÉTICO DAS COMPOSIÇÕES - SINAPI - JUNHO DE 2009
|  |  |  | UN | QTDE | Insumos | encargos/ mão-de-obra |  | R$ TOTAL
|  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74242 |  | 01.01 | BARRACÃO DE OBRA-PD."C" C/INST.ELET./HID.SANIT-50,82M2 | M2 | 50.82 |  | 129.14 |  | 6562.8948
74209 |  | 01.03 | PLACA DA OBRA | M2 | 6 |  | 329.28 |  | 1975.68
74210 |  | 01.04 | DEPÓSITO P/ CIMENTO A=5,00 M2 | UN | 1 |  | 248.8 |  | 248.8
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 8787.3748
|  | 02 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA
72819 |  | 02.01 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | ML | 378 |  | 70.07 |  | 26486.46
6430 |  | 02.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 105.75 |  | 20.66 |  | 2184.795
74007/002 |  | 02.03 | FORMA DE TÁBUA C/ REAPROV. 2 VEZES | M2 | 995 |  | 42.26 |  | 42048.7
74254/001 | 31 | 02.04 | AÇO CA-50 DE 1/2" A 1" | KG | 3245 | 3.13 | 5.83 |  | 29075.2
74254/002 | 34 | 02.05 | AÇO CA-50 DE 1/4" A 3/8" | KG | 1660 | 3.23 | 6.61 |  | 16334.4
73942/001 | 35 | 02.06 | AÇO CA-60 | KG | 700 | 3.91 | 6.41 |  | 7224
73972/002 |  | 02.07 | PREPARO CONC. FCK-20 C/ BETON. | M3 | 60 |  | 490.46 |  | 29427.6
47157/001 |  | 02.08 | LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO CONCRETO | M3 | 60 |  | 115.82 |  | 6949.2
|  | 02.09 | EMBASAMENTO C/ TIJOLOS COMUNS | M3 | 18 |  | 201.96 |  | 3635.28
74202/001 | 3736 | 02.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA | M2 | 337.239 | 25.15 | 74.42 |  | 33578.8872
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 196944.5222
|  | 03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74248 |  | 03.01 | CX.DE PASSAGEM 40X40 S/F C/TAMPA CONCR | UN | 3 |  | 65.59 |  | 196.77
| 12223 | 03.02 | ARANDELA USO EXTERNO 100 W 45º | UN | 7 | 79.38 |  |  | 555.66
73860 |  | 03.03 | BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) | UN | 8 |  | 57.35 |  | 458.8
73860/011 |  | 03.04 | CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2 | M | 200 |  | 6.67 |  | 1334
72251 | 857 | 03.05 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 80 | 3.83 | 8.01 |  | 947.2
73690 | 11903 | 03.06 | CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES | M | 300 | 0.93 | 5.32 |  | 1875
76449/003 | 11254 | 03.07 | CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA 60 X 60 X 12 | UN | 2 | 143.33 | 188.5 |  | 663.66
74043/004 | 1872 | 03.08 | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" | UN | 5 | 1.82 | 8.19 |  | 50.05
74130/001 | 3754 | 03.09 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. | UN | 83.5 | 2.91 |  |  | 242.985
74130/005 | 20008 | 03.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | UN | 83.5 | 8.98 | 8.48 |  | 1457.91
72934 | 2373 | 03.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 6 | 57.89 | 73.94 |  | 790.98
73775 | 2674 | 03.12 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DIAM.3/4" | M | 682.5 | 1.73 | 3.63 |  | 3658.2
74117/001 | 10892 | 03.13 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) | UN | 5 | 98 | 138.47 |  | 1182.35
74116 | 939 | 03.14 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 1825 | 0.83 | 3.17 |  | 7300
74173 | 944 | 03.15 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2 | M | 425 | 1.33 | 3.98 |  | 2256.75
- | 940 | 03.16 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 6 MM2 | M | 180 | 1.91 | 4.88 |  | 1222.2
72331 | 20110 | 03.17 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | UN | 20 | 3.44 |  |  | 68.8
72332 | 12128 | 03.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 7 | 3.37 | 7.4 |  | 75.39
72332 | 12129 | 03.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 10 | 6.04 | 9.9 |  | 159.4
74131/004 | 12039 | 03.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-24E - 150A | UN | 4 | 240.87 | 345.14 |  | 2344.04
- | 1079 | 03.21 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 2 X 40 W | UN | 167 | 24.41 |  |  | 4076.47
- | 7527 | 03.22 | TOMADA TELEFONICA (4 PINOS) | UN | 15 | 7.89 |  |  | 118.35
72371 | 7536 | 03.23 | TOMADA UNIVERSAL REDONDA | UN | 15 | 7.63 | 7.4 |  | 225.45
- | 7529 | 03.24 | TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA | UN | 15 | 11.55 |  |  | 173.25
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 31433.665
|  | ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO | [5 empty] | Fl. 02/03
OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO DIREITO-FIMES (FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS) 1ª ETAPA
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21, SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO
|  | Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área (m2): |  | 749.42 |  | BDI (%): 20,00%
tab. SINAPI (encargos / mao-de-obra) | tab. SINAPI (insumos) | BLOCO DIREITO
Elaborado por: Eng. Civil PAULO BORGES DA CUNHA NETO CREA NR 108047/D-GO
REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: RELATÓRIO SINTÉTICO DAS COMPOSIÇÕES - SINAPI - JUNHO DE 2009
|  | 04 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
73777/004 | 9881 | 04.01 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | 115.5 | 15.71 | 10.66 |  | 3045.735
73777/005 | 9880 | 04.02 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | M | 179.2 | 20.81 | 15.99 |  | 6594.56
|  | 04.03 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | M | 67.2 | 26.06 | 23.13 |  | 3305.568
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 12945.863
|  | 05 | ALVENARIA
73935/001 |  | 05.01 | ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 1/2 VEZ | M2 | 977.5 |  | 33.65 |  | 32892.875
73988/002 |  | 05.02 | CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM | M | 450 |  | 3.91 |  | 1759.5
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 34652.375
|  | 06 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5968 |  | 06.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES | M2 | 285 |  | 26.54 |  | 7563.9
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 7563.9
|  | 07 | ESTRUTURA DE MADEIRA/COBERTURA
73931 |  | 07.01 | ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS | M2 | 492.07 |  | 30.19 |  | 14855.5933
74088 | 7186 | 07.02 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA | M2 | 492.07 | 21.72 | 22.43 |  | 21724.8905
73634 |  | 07.03 | COBERTURA C/TELHA EM POLICABORNATO | M2 | 86.94 |  | 65.15 |  | 5664.141
75220 | 20236 | 07.04 | CUMEEIRA P/TELHA ONDULADA | M | 42 | 25.82 | 28.17 |  | 2267.58
72104 | 1108 | 07.05 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 165 | 12.89 | 24.36 |  | 6146.25
72106 | 1115 | 07.06 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | M | 35 | 10.31 | 16.24 |  | 929.25
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 51587.7048
|  | 08 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
73910/005 |  | 08.01 | PORTA DE CEREJEIRA C/PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | UN | 19 |  | 243.74 |  | 4631.06
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 4631.06
|  | 09 | ESQUADRIAS METÁLICAS
| 11155 | 09.01 | PORTAS METÁLICAS | M2 | 9.43 | 184.76 |  |  | 1742.2868
74072 |  | 09.02 | CORRIMÃO METÁLICO EM TUBO INDUSTRIAL 2" # 2,28MM | M | 0 |  | 77.34 |  | 0
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1742.2868
|  | 10 | VIDROS
72120 | 10507 | 10.01 | VIDRO TEMPERADO 10 MM | M2 | 31.8 | 127.89 | 227.29 |  | 11294.724
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 11294.724
|  | 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES
73928/001 |  | 11.01 | CHAPISCO COMUM | M2 | 1375.25 |  | 3.84 |  | 5280.96
5995 |  | 11.02 | REBOCO | M2 | 1375.25 |  | 10.96 |  | 15072.74
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 20353.7
|  | 12 | REVESTIMENTO DE TETOS E BEIRAIS
5975 |  | 12.01 | CHAPISCO EM FORRO | M2 | 455.765 |  | 6.76 |  | 3080.9714
5994 |  | 12.02 | REBOCO PAULISTA EM FORRO | M2 | 455.765 |  | 13.42 |  | 6116.3663
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 9197.3377
|  | 13 | REVESTIMENTO DE PISO
73922/004 |  | 13.01 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 418.17 |  | 26.74 |  | 11181.8658
73818/001 |  | 13.02 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 120 |  | 11.15 |  | 1338
73290/001 |  | 13.03 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE (1:3) e=2 CM | M2 | 0 |  | 13.06 |  | 0
| 4786 | 13.04 | PISO GRANITINA | M2 | 336.785 | 29.48 |  |  | 9928.4218
6123 |  | 13.05 | RODAPÉ GRANITINA | M | 436.5 |  | 9.23 |  | 4028.895
73829 |  | 13.06 | PISO CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 60 |  | 47.7 |  | 2862
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 29339.1826
|  | ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO | [5 empty] | Fl. 03/03
OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO DIREITO-FIMES (FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS) 1ª ETAPA
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21, SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO
|  | Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área (m2): |  | 749.42 |  | BDI (%): 20,00%
tab. SINAPI (encargos / mao-de-obra) | tab. SINAPI (insumos) | BLOCO DIREITO
Elaborado por: Eng. Civil PAULO BORGES DA CUNHA NETO CREA NR 108047/D-GO
REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: RELATÓRIO SINTÉTICO DAS COMPOSIÇÕES - SINAPI - JUNHO DE 2009
|  | 14 | FERRAGENS
| 11469 | 13.07 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 609 - RI /8766- I18 IMAB | UN | 13 | 8.75 |  |  | 113.75
| 21097 | 13.08 | DOBRADIÇA 3"X1/2" CROMADA | UN | 39 | 7.19 |  |  | 280.41
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 394.16
|  | 15 | PINTURA
74134/002 |  | 15.01 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS | M2 | 775.3 |  | 10.93 |  | 8474.029
73955/002 |  | 15.02 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 374.71 |  | 8.49 |  | 3181.2879
73750 |  | 15.03 | PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 374.71 |  | 6.87 |  | 2574.2577
73954/002 |  | 15.04 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMÃOS | M2 | 781.25 |  | 10.84 |  | 8468.75
73954/001 |  | 15.05 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 457.15 |  | 13.26 |  | 6061.809
73832 |  | 15.06 | EMASSAMENTO/ÓLEO/ESQ. MAD. | M2 | 31.92 |  | 10.52 |  | 335.7984
73739 |  | 15.07 | PINT. ESMALTE SINT. SOBRE MADEIRA | M2 | 31.92 |  | 8.63 |  | 275.4696
73924/001 |  | 15.08 | PINT. ESM. 2 DEMÃOS ESQ. DE FERRO C/ ANT. COR. | M2 | 0 |  | 14.75 |  | 0
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 29371.4016
|  | 16 | DIVERSOS
9537 |  | 16.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA PAV. TÉRREO | M2 | 418.17 |  | 1.1 |  | 459.987
| 10848 | 16.02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 40x60 CM | UN | 1 | 347.73 |  |  | 347.73
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 807.717
|  | VALOR TOTAL GERAL | [6 empty] | 451046.9745

## CRONOGRAMA
Data de elaboração do cronograma: 27/05/2010 | [13 empty] | Fl. 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO DIREITO-FIMES (FUNDAÇÃO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS) 1ª ETAPA
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21 SETOR AEROPORTO- MINEIROS - GO
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área (m2): 749,42 M² | [11 empty] | BDI (%): 0,00%
Uso exclusivo
Analisado por: | [9 empty] | Em: ______/______/_______
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | VALOR DOS | PESO
|  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 8787.3748 | 1.948%
02 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 196944.5222 | 43.66%
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100% | 31433.665 | 6.969%
04 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 60% | 10% | 70% | 30% | 100% | 12945.863 | 2.87%
05 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 34652.375 | 7.683%
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 7563.9 | 1.677%
07 | ESTRUT. MADEIRA / COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 51587.7048 | 11.44%
08 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 65% | 100% | 4631.06 | 1.027%
09 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1742.2868 | 0.3863%
10 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 11294.724 | 2.504%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 40% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 20353.7 | 4.513%
12 | REVESTIMENTO DE TETOS E BEIRAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 70% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 9197.3377 | 2.039%
13 | REVESTIMENTO DE PISO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 70% | 100% | 0% | 100% | 29339.1826 | 6.505%
14 | FERRAGENS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 394.16 | 0.08739%
15 | PINTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 70% | 100% | 29371.4016 | 6.512%
16 | DIVERSOS | 15% | 15% | 15% | 30% | 15% | 45% | 15% | 60% | 25% | 85% | 15% | 100% | 807.717 | 0.1791%
|  | 12.38% | 12.38% | 24.86% | 37.25% | 26.71% | 63.95% | 14.92% | 78.87% | 9.247% | 88.12% | 11.88% | 100% | 451046.9745 | 100%
| VALOR FINAL DA PARCELA | 55861.3368 |  | 112132.4977 |  | 120472.3574 |  | 67292.9876 |  | 41708.0716 |  | 53579.7234 |  | 451046.9745
| VALORES ACUMULADOS | 55861.3368 |  | 167993.8345 |  | 288466.1919 |  | 355759.1795 |  | 397467.2512 |  | 451046.9745 |  | 451046.9745