## ORÇAMENTO
|  | ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO | [5 empty] | Fl. 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO DIREITO-FIMES (FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS) 2ª ETAPA
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21, SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO
|  | Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área (m2): |  | 749.42 |  | BDI (%): 20,00%
BLOCO DIREITO
Elaborado por: Eng. Civil PAULO BORGES DA CUNHA NETO CREA NR 10804/D-GO DATA ORÇAMENTO: SETEMBRO / 2012
tab. SINAPI (encargos / mao-de-obra) | tab. SINAPI (insumos) | REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: RELATÓRIO SINTÉTICO DAS COMPOSIÇÕES - SINAPI-GO - JULHO DE 2012
|  |  |  | UN | QTDE | Insumos | custo total |  | R$ TOTAL
|  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73822/002 |  | 01.01 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | M2 | 418.17 |  | 0.5 |  | 209.085
72208 |  | 01.02 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | M3 | 104.54 |  | 3.29 |  | 343.9366
73992/001 |  | 01.03 | LOC. DA OBRA C/ CAVALETE | M2 | 418.17 |  | 5.5 |  | 2299.935
73960/001 |  | 01.04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ, ÁGUA | UN | 1 |  | 863.5 |  | 863.5
74220/001 |  | 01.05 | TAPUME | M2 | 173.36 |  | 27.95 |  | 4845.412
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 8561.8686
|  | 02 | SERVIÇOS EM TERRA
5622 |  | 02.01 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | M2 | 418.17 |  | 2.09 |  | 873.9753
73904/001 |  | 02.02 | AQUISIÇÃO DE TERRA C/TRANSPORTE INCLUSO | M3 | 104.54 |  | 88.83 |  | 9286.2882
79483 |  | 02.03 | APILOAMENTO MANUAL | M2 | 418.17 |  | 9.49 |  | 3968.4333
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 14128.6968
|  | 03 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA
74007/002 |  | 03.01 | FORMA DE TÁBUA C/ REAPROV. 2 VEZES | M2 | 529.83 |  | 43.19 |  | 22883.3577
74254/001 | 31 | 03.02 | AÇO CA-50 DE 1/2" A 1" | KG | 1075.06 | 3.45 | 5.89 |  | 10041.0604
74254/002 | 34 | 03.03 | AÇO CA-50 DE 1/4" A 3/8" | KG | 1200.82 | 3.55 | 6.68 |  | 12284.3886
73942/002 | 35 | 03.04 | AÇO CA-60 | KG | 378.8 | 4.3 | 7.17 |  | 4344.836
73972/002 |  | 03.05 | PREPARO CONC. FCK-20 C/ BETON. | M3 | 30.75 |  | 489.08 |  | 15039.21
74157/001 |  | 03.06 | LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO CONCRETO | M3 | 30.75 |  | 120.94 |  | 3718.905
74202/001 | 3736 | 03.07 | LAJE PRÉ-MOLDADA | M2 | 331.25 | 29.24 | 75.53 |  | 34705.0625
74200/001 |  | 03.08 | VERGA E CONTRAVERGA | M | 161 |  | 11.39 |  | 1833.79
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 104850.6102
|  | 04 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
73777/004 | 9881 | 04.01 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | 13.2 | 20.22 | 16.11 |  | 479.556
73777/005 | 9880 | 04.02 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | M | 26.4 | 25.31 | 23.27 |  | 1282.512
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1762.068
|  | 05 | ALVENARIA
73935/001 |  | 05.01 | ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 1/2 VEZ | M2 | 294.8 |  | 34.21 |  | 10085.108
73988/002 |  | 05.02 | CUNHAMENTO/ALVENARIAS C/TIJ.COMUM | M | 79 |  | 3.97 |  | 313.63
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 10398.738
|  | 06 | VIDROS
72120 | 10507 | 06.01 | VIDRO TEMPERADO 10 MM | M2 | 33 | 149.12 | 227.86 |  | 12440.34
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 12440.34
|  | 07 | REVESTIMENTO DE PAREDES
73928/001 |  | 07.01 | CHAPISCO COMUM | M2 | 227.7 |  | 3.87 |  | 881.199
5995 |  | 07.02 | REBOCO | M2 | 227.7 |  | 11.35 |  | 2584.395
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 3465.594
|  | 08 | PINTURA
73954/001 |  | 08.01 | PINTURA EM TEXTURA DE ROLO PAV. SUPERIOR | M2 | 227.7 |  | 10.37 |  | 2361.249
73746/001 |  | 08.02 | PINTURA EM TEXTURA DE ROLO PAV. TÉRREO | M2 | 457.15 |  | 10.37 |  | 4740.6455
73954/001 |  | 08.03 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (EXCLUSÃO ITEM) | M2 | 457.15 |  | -13.26 |  | -6061.809
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1040.0855
|  | 09 | DIVERSOS
9537 |  | 09.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA PAV. SUPERIOR | M2 | 331.25 |  | 1.18 |  | 390.875
|  | TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 390.875
|  | VALOR TOTAL GERAL | [6 empty] | 157038.8761

## CRONOGRAMA
Data de elaboração do cronograma: 10/09/2012 | [9 empty] | Fl. 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO BLOCO DIREITO-FIMES (FUNDAÇÃO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS) 2ª ETAPA
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21 SETOR AEROPORTO- MINEIROS - GO
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área (m2): 749,42 M² | [7 empty] | BDI (%): 0,00%
Uso exclusivo
Analisado por: | [9 empty] | Em: ___/___/___
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | VALOR DOS | PESO
|  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 80% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8561.8686 | 5.452%
02 | SERVIÇOS EM TERRA | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14128.6968 | 8.997%
03 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 40% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 104850.6102 | 66.77%
04 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 1762.068 | 1.122%
05 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 20% | 100% | 10398.738 | 6.622%
06 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 12440.34 | 7.922%
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% | 3465.594 | 2.207%
08 | PINTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1040.0855 | 0.6623%
09 | DIVERSOS | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 50% | 50% | 100% | 390.875 | 0.2489%
|  | 40.09% | 40.09% | 28.26% | 68.35% | 20.95% | 89.31% | 10.69% | 100% | 157038.8761 | 100%
| VALOR FINAL DA PARCELA | 62957.5233 |  | 44384.8241 |  | 32901.2399 |  | 16795.2888 |  | 157038.8761
| VALORES ACUMULADOS | 62957.5233 |  | 107342.3474 |  | 140243.5873 |  | 157038.8761 |  | 157038.8761