## ORÇAMENTO
| ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO |  |  |  |  | Fl. 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO E CALÇADAS EM CONCRETO
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21, SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO
| Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA Área contrapiso: 364,85m² Área cobertura: 239,42m² |  |  |  |  | BDI (%): 20%
RAMPAS E COBERTURA DE POLICABORNATO
Elaborado por: Eng. Civil PAULO BORGES DA CUNHA NETO (CREA 10804/D-GO) e Eng. Civil LEANDRO SILVA REZENDE (CREA 16794/D-GO)
tab. SINAPI (CÓDIGO) | REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: RELATÓRIO SINTÉTICO DAS COMPOSIÇÕES - SINAPI - ABRIL DE 2015
|  |  | UN | QTDE | CUSTO TOTAL |  | R$ TOTAL
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73805/001 | 01.01 | BARRACÃO DE OBRA-PD."C" C/INST.ELET./HID.SANIT | M2 | 24.5 | 260.4 |  | 6379.8
74209/001 | 01.02 | PLACA DA OBRA | M2 | 6 | 309.92 |  | 1859.52
74210/001 | 01.03 | DEPÓSITO P/ CIMENTO A=5,00 M2 | M2 | 8 | 302.05 |  | 2416.4
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 10655.72
| 02 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA
73801/002 | 02.01 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | M2 | 208.5 | 15.12 |  | 3152.52
79507/005 | 02.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | M3 | 28.75 | 13.11 |  | 376.9125
72819 | 02.03 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | ML | 105.35 | 72.87 |  | 7676.8545
74007/002 | 02.04 | FORMA DE TÁBUA C/ REAPROV. 2 VEZES | M2 | 22.65 | 49.71 |  | 1125.9315
73942/002 | 02.05 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm | KG | 19.8 | 7.56 |  | 149.688
74254/002 | 02.06 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5mm | KG | 54.5 | 7.79 |  | 424.555
73972/002 | 02.07 | PREPARO CONC. FCK-20 C/ BETON. | M3 | 2.95 | 341.67 |  | 1007.9265
74157 | 02.08 | LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO CONCRETO | M3 | 2.95 | 68.05 |  | 200.7475
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 14115.1355
| 03 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
89512 | 03.01 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 100 MM | M | 343 | 32.9 |  | 11284.7
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 11284.7
| 04 | ALVENARIA
73935/002 | 04.01 | ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 1/2 VEZ | M2 | 54.7 | 59.2 |  | 3238.24
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 3238.24
| 05 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5968 | 05.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 54.7 | 27.19 |  | 1487.293
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 1487.293
| 06 | COBERTURA
| 06.01 | ESTRUTURA METÁLICA (METALON) E COBERTURA DE POLICARBONATO | M2 | 239.42 | 185 |  | 44292.7
72105 | 06.02 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 115.38 | 51.2 |  | 5907.456
73970/001 | 06.03 | ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DA CALHA E POLICARBONATO | KG | 689.04 | 8.24 |  | 5677.6896
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 55877.8456
| 07 | REVESTIMENTO DE PAREDES
74199/001 | 07.01 | CHAPISCO COMUM | M2 | 54.7 | 21.28 |  | 1164.016
87777 | 07.02 | REBOCO | M2 | 54.7 | 32.04 |  | 1752.588
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 2916.604
| 08 | PAVIMENTAÇÃO
73675 | 08.01 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 8 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 364.85 | 51.42 |  | 18760.587
84191 | 08.02 | PISO GRANITINA | M2 | 92.02 | 48.29 |  | 4443.6458
164 | 08.03 | RODAPÉ GRANITINA | M | 50.9 | 7.48 |  | 380.732
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 23584.9648
| 09 | PINTURA
73948/002 | 09.01 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO PRA PINTURA | M2 | 272.83 | 5.39 |  | 1470.5537
88489 | 09.02 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 54.7 | 8 |  | 437.6
88485 | 09.03 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR | M2 | 54.7 | 3.01 |  | 164.647
74245/001 | 09.04 | PINTURA SOBRE PISO CIMENTADO | M2 | 272.83 | 8.91 |  | 2430.9153
73924/001 | 09.05 | PINT. ESMALTE | M2 | 31.92 | 17.39 |  | 555.0888
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 3588.2511
| 10 | FERRAGENS
84862 | 10.01 | CORRIMÃO | M | 83.62 | 152.88 |  | 12783.8256
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 12783.8256
| 11 | DIVERSOS
9537 | 11.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 364.85 | 1.59 |  | 580.1115
84122 | 11.02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 40x60 CM | UN | 1 | 759.03 |  | 759.03
| TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 1339.1415
| VALOR TOTAL GERAL | [5 empty] | 140871.7211
| VALOR TOTAL GERAL COM BDI= 20,00% | [5 empty] | 169046.0653

## CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO E CALÇADAS EM CONCRETO | [7 empty] | Fl. 01/01
Endereço: RUA 22 ESQUINA C/ AVENIDA 21, SETOR AEROPORTO - MINEIROS-GO
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO NOVA |  | Área contrapiso: 364,85 m² |  |  | Área cobertura: 239,42 m² |  |  | BDI (%): 20,00%
Uso exclusivo
Analisado por: | [6 empty] | Em: ______/______/_______
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | VALOR DOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO
|  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERVIÇOS ( R$ ) | COM BDI= 20,00% ( R$ ) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 10655.72 | 12786.864 | 7.564%
02 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 14115.1355 | 16938.1626 | 10.02%
03 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 20% | 20% | 70% | 90% | 10% | 100% | 11284.7 | 13541.64 | 8.011%
04 | ALVENARIA | 20% | 20% | 80% | 100% |  | 100% | 3238.24 | 3885.888 | 2.299%
05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20% | 20% | 80% | 100% |  | 100% | 1487.293 | 1784.7516 | 1.056%
06 | ESTRUTURA DA COBERTURA | 0% | 0% | 40% | 40% | 60% | 100% | 55877.8456 | 67053.4147 | 39.67%
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 30% | 30% | 70% | 100% |  | 100% | 2916.604 | 3499.9248 | 2.07%
08 | REVESTIMENTO DE PISO | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | 23584.9648 | 28301.9578 | 16.74%
09 | PINTURA | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | 3588.2511 | 4305.9013 | 2.547%
10 | FERRAGENS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 12783.8256 | 15340.5907 | 9.075%
11 | DIVERSOS | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% | 1339.1415 | 1606.9698 | 0.9506%
|  | 20.67% | 20.67% | 29.65% | 50.32% | 49.68% | 100% | 140871.7211 | 169046.0653 | 100%
| VALOR DA PARCELA SEM B.D.I. | 29115.7116 |  | 41774.9489 |  | 69981.0606 |  | 140871.7211
| VALORES ACUMULADOS SEM BDI | 29115.7116 |  | 70890.6605 |  | 140871.7211 |  | 140871.7211
| VALOR DA PARCELA FINAL COM B.D.I. | 34938.8539 |  | 50129.9387 |  | 83977.2727 |  | 169046.0653
| VALORES ACUMULADOS COM BDI=20,00% | 34938.8539 |  | 85068.7926 |  | 169046.0653 |  | 169046.0653