## CRONOGRAMA
Data de elaboração do cronograma: 18/11/2019
OBRA: ALIMENTAÇÃO DO BLOCO H
Endereço: RUA: 22, S/N - SETOR AEROPORTO - MINEIROS - GO
Tipo de Intervenção: Ampliação da Rede Elétrica |  | Área:
Uso exclusivo
Analisado por: | [7 empty] | Em: ______/______/_______
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | 1° QUINZENA |  | 2° QUINZENA |  | 3º QUINZENA |  | VALOR DOS | PESO
|  | EXEC. | ACUM | EXEC. | ACUM | EXEC. | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
01 | INFRAESTRUTURA | 75% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 20116.54 | 24.18%
02 | LANÇAMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 60851.78 | 73.15%
03 | CONEXÕES/ENERGIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2216.07 | 2.664%
| VALOR FINAL DA PARCELA | 15087.405 |  | 35455.025 |  | 32641.96
| VALORES ACUMULADOS | 15087.405 |  | 50542.43 |  | 83184.39 |  | 83184.39 | 100%
| VALORES COM BDI (10%) | 15087.405 |  | 50542.43 |  | 83184.39 |  | 83184.39
________________________________________
Eng. Eletricista Ado Vilela Barbosa
CREA-MT: 11.683/D