## CRONOGRAMA
Data de elaboração do cronograma: 25/09/2019
OBRA: REFORMA LABORATÓRIO SOLOS
Endereço: FAZENDA FLORES, LUGAR "SANTO ANTÔNIO" - MINEIROS - GO
Tipo de Intervenção: Reforma |  | Área: 249,60 m²
Uso exclusivo
Analisado por: | [7 empty] | Em: ______/______/_______
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | VALOR DOS | PESO
|  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7267.2898 | 9.329%
02 | ALVENARIAS | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100% | 5093.4041 | 6.538%
03 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 3304.6041 | 4.242%
04 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 3405.8122 | 4.372%
05 | COBERTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 27562.2204 | 35.38%
06 | FORROS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 9552.0327 | 12.26%
07 | PISOS | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 1702.3429 | 2.185%
08 | PINTURA | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 18879.5837 | 24.24%
09 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1133.8041 | 1.455%
[8 empty] | 77901.0939 | 100%
| VALOR FINAL DA PARCELA | 25390.3118 |  | 23949.6963 |  | 28561.0857 |  | 77901.0939
| VALORES ACUMULADOS | 25390.3118 |  | 49340.0082 |  | 77901.0939 |  | 77901.0939
| VALORES COM BDI (22,5%) | 31103.132 |  | 29338.378 |  | 34987.33 |  | 95428.84
________________________________________
Eng Civil Antônio Célio Machado Júnior
Crea 506.241.146-8/D SP