## Plan1
Data de elaboração do cronograma: 31/03/2022
OBRA: Cercas e Alambrados e Grades
Endereço: Rua 22, esquina com Avenida 21, Bairro Aeroporto, Mineiros-GO
Tipo de Intervenção:Construção |  | Área: 720.06 m²
Uso exclusivo
Analisado por: | [9 empty] | Em: ______/______/_______
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | VALOR DOS | PESO
|  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 4162.05 | 2.938%
02 | CERCAMENTO | 10% | 10% | 50% | 60% | 30% | 90% | 10% | 100% | 271577.7093 | 8.388%
03 | CALÇAMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 10% | 100% | 50314.9 | 24.04%
04 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | 1697.15 | 7.476%
| VALOR FINAL DA PARCELA | 30903.6159 |  | 136205.0596 |  | 127096.1528 |  | 33546.9809 |  | 327751.8093
| VALORES ACUMULADOS | 30903.6159 |  | 167108.6756 |  | 294204.8284 |  | 327751.8093 |  | 400709.3621
| VALORES COM BDI | 37782.7608 |  | 204307.0668 |  | 359694.8232 |  | 400709.3621 |  | 400709.3621
BDI | 22.26%
________________________________________
Eng Civil Antônio Célio Machado Júnior
Crea 506.241.146-8/D SP